CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP -  TỰ DO - HẠNH PHÚC
------------------------
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay ngày 19/12/2009, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thi công dự án cải tạo nâng cấp QL18, đoạn Mông Dương - Móng Cái.

A. Thành phần:

1/ Đ/c Đỗ Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  Chủ trì
2/ Sở Giao thông Vận tải:

- Ông Đặng Hùng – PGĐ Sở
- Ông Vũ Văn Khánh – GĐ Ban QLDA

3/ Các Sở: Tài Nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng. 
4/ Giám đốc 15 nhà thầu thi công dự án.

B. Nội dung: Sau khi thảo luận, nghe nhà thầu cam kết, ý kiến phát biểu của Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) và các ngành có liên quan, ý kiến chỉ đạo của đ/c Đỗ Thông, các bên dự họp thống nhất thực hiện các nội dung như sau:
I. Gói thầu số 03: 
1. Nền K98: Đến ngày 15/01/2010 xong toàn bộ. 

2.  Cống và các công trình phụ trợ đến 20/01/2010 xong toàn bộ . 
3.Base đến ngày 03/2/2010 xong toàn bộ.

4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Kè đầu tuyến, cầu Gốc Thông của Công ty 829 và các phần nền đường thi công dở dang của nhà thầu UDIC: Đến ngày 22/12/2009 hai nhà nhà thầu khẳng định lại khản năng hoàn thành 3 phần việc này để xem xét chỉ đạo tiếp. 
II. Gói thầu số 04:
1. Nền K98: 16/01/2010 xong toàn bộ. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 16/01/2010 xong toàn bộ.

3. Base đến ngày 20/01/2010 xong toàn bộ.
4. Đến ngày 30/01/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Yêu cầu ưu tiên thi công 2 vị trí cống hộp và hạ nền đấu nối giao thông khu đầm ông Thạnh phải ưu tiên xong sớm để đảm bảo tiến độ chung.
III. Gói thầu số 06:

1. Nền K98: 15/01/2010 xong toàn bộ. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 30/12/2009 xong toàn bộ.

3. Base đến ngày 28/01/2010 xong toàn bộ.
4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Yêu cầu tăng thêm mũi thi công base và lưu ý công tác đảm bảo giao thông tại 3 vị trí hạ nền đấu nối vào tuyến cũ.
IV. Gói thầu số 07:

1. Nền K98: 30/12/2009 xong toàn bộ. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 30/12/2009 xong toàn bộ.  

3. Base đến ngày 25/01/2010 xong toàn bộ.

4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến (kể cả khu vực dốc Nam).
5. Ngày 20/12/2009 UBND huyện Tiên Yên sẽ tổ chức bảo vệ thi công các vị trí vướng mắc mặt bằng của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm 2 máy rải, 3 máy san để thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
V. Gói thầu số 08: Yêu cầu hòan thành lớp thảm thô xong trước ngày 03/2/2010. Riêng đọan 4 km vướng đá, trước ngày 23/12/2009 nhà thầu sẽ có ý kiến khẳng định chính thức bằng văn bản để tính xem xét chỉ đạo tiếp. 
VI. Gói thầu số 09:

1. Nền K98: 31/12/2009 xong toàn bộ. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 31/01/2010 xong toàn bộ (riêng cống hộp 10/01/2010 xong).  
3. Base đến ngày 25/01/2010 xong toàn bộ.
4. Đến ngày 31/01/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Sở GTVT duyệt xong trong ngày (ngày nhận hồ sơ trình duyệt) đối với hồ sơ chỉnh tuyến để giao nhà thầu thi công.  
VII. Gói thầu số 10:

1. Nền K98: 31/12/2009 xong toàn bộ. 

2. Base đến ngày 28/01/2010 xong toàn bộ, trong đó lớp base dưới xong trước 20/01/2010.
3. Cống và các công trình phụ trợ đến 31/01/2010 xong toàn bộ.  
4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các cống hộp trên tuyến để đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.
VIII. Gói thầu số 11:

1. Nền K98: Đến 19/12/2010 đã xong. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 19/12/2009 đã xong. Riêng cầu Khe Hèo đến 10/01/2010 lao dầm xong, đến 30/01/2010 thông cầu.

3. Base đến ngày 30/01/2010 xong toàn bộ.
4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến.

5. Yêu cầu bổ sung một máy rải thảm riêng, không dùng máy rải base để rải thảm.
IX. Gói thầu số 12:

1. Nền K98: 15/01/2010 xong toàn bộ. 

2. Cống và các công trình phụ trợ đến 15/01/2010 xong toàn bộ
3. Base đến ngày 28/01/2010 xong toàn bộ.
4. Đến ngày 03/02/2010 xong toàn bộ thảm thô toàn tuyến. Riêng tuyến tránh mới mở (2,4Km) cho phép hoàn thành đến lớp base và tưới dính bám. 
5. Về thủ tục nổ mìn: Nhà thầu hoàn thiện thủ tục để sáng thứ 2 (ngày 21/12/2009) UBND tỉnh triệu tập các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm ngay; Về đường gom khu vực nghĩa trang: Khẩn trương hoàn thành duyệt thiết kế xong trong ngày nhận được hồ sơ, lưu ý bổ sung lan can đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khai thác sau này. Về mặt bằng đoạn Km 260 – Km262: Còn vướng cáp quang, ống nước, đất của dân,... yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hải Hà để giải quyết ngay  xong trước ngày 25/12/2009.
X. Gói thầu số 13: Đến ngày 29/01/2010 xong toàn bộ. Riêng hạng mục sơn mặt đường để sau tết Nguyên đán 2010.
XI. Gói thầu số 14: Đến ngày 20/01/2010 xong toàn bộ đoạn từ đầu tuyến đến cầu Pạt Cạp; Đoạn còn lại xong toàn bộ trước ngày 05/02/2010.

XII. Gói thầu số 15: Đến ngày 30/12/2009 xong toàn bộ.

XIII. Các nội dung khác:

- UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết bố trí đủ vốn để giải ngân cho các khối lượng đã đảm bảo thủ tục của dự án trên. 
- Các nhà thầu cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, trường hợp không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ không cho tham gia đấu thầu thi công các công trình khác trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ninh có trách nhiệm công khai các nội dung đã thống nhất này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát.  
Các nội dung trên đã được UBND tỉnh, chủ đầu tư, các Ngành liên quan và các nhà thầu tham dự cuộc họp thống nhất.
