PHỤ LỤC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM (Kèm theo Thông báo số 20-TB/CQTTBCĐ, ngày 16/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) -----

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu cấp có thẩm quyền: (1) Kiện toàn, bổ sung và phân công lại thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm cơ cấu hợp lý, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành. (2) Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác tham mưu, điều phối và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo. (3) Kiện toàn Hội đồng Tư vấn quốc gia để hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trí tuệ của các thành viên trong tư vấn, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp đột phá chiến lược. Hoàn thành trong tháng 4/2026.

2. Chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền nâng cao nhận thức

a) Các Đảng ủy ở Trung ương (Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Quân ủy Trung ương) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán triệt chỉ đạo xuyên suốt theo "ngành dọc" đến cấp xã. Đối với những những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay (về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính...) yêu cầu phải chỉ đạo quyết liệt và theo đến cùng. Trường hợp cần thiết, thành lập các Tổ công tác để đôn đốc, tham mưu giải quyết dứt điểm, kiên quyết không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không rõ người, không rõ việc.

b) Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; đồng thời, công khai những cơ quan, đơn vị triển khai chưa đạt kết quả theo yêu cầu để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến thực chất trong quá trình tổ chức thực hiện.

c) Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Quán triệt người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng, nếu để xảy ra chậm trễ kéo dài thì xem xét trách nhiệm hoặc thay thế để bảo đảm kỷ luật thực thi.

- Thành lập các tổ công tác chuyên trách để giải quyết từng nhóm vấn đề trọng tâm về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

- Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược để đáp ứng định hướng tăng trưởng đột phá, làm chủ công nghệ lõi, hướng đến thương mại hoá và theo yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29/12/2025. Giao nhiệm vụ cho các tập đoàn/doanh nghiệp hàng đầu phối hợp với trường/viện xây dựng lộ trình làm chủ, thương mại hoá công nghệ, gắn với nhu cầu thị trường và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nguồn lực và kỷ luật thực thi.

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đến quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nhất là liên quan đến Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công Thương; Bộ Công an…), bảo đảm sát với thực tiễn, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới cấp xã, tuân thủ nguyên tắc một việc do một cơ quan chịu trách nhiệm chính đến cùng. Hoàn thành trong quý II/2026.

- Trên cơ sở đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về 25 dịch vụ công trực tuyến có lưu lượng sử dụng nhiều nhất, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu… để triển khai toàn quốc.

d) Các cơ quan Trung ương và địa phương

- Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp đã được đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo giao tại Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29/12/2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, nhất là các nhiệm vụ trong quý I/2026; đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ đạo tại các Công văn số 19995-CV/VPTW, ngày 09/01/2026, số 693-CV/VPTW, ngày 02/3/2026 để tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chỉ ra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn hoá các nội dung trong kế hoạch của cơ quan, địa phương mình theo hướng: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (nhất là bài toán/nhiệm vụ quy mô lớn), rõ sản phẩm cụ thể, đo lường được bằng các chỉ số, gắn với thời hạn hoàn thành, nguồn lực tài chính, trách nhiệm của người đứng đầu và giám sát dựa trên dữ liệu, bảo đảm bám sát Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2026.

3. Một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

a) Các cơ quan Trung ương và địa phương theo nhiệm vụ được giao: (1) Khẩn trương rà soát điều chỉnh/hoàn thiện việc đăng ký kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác 2026 của Ban Chỉ đạo. Hoàn thành trong tháng 3/2026. (2) Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 693-CV/VPTW, ngày 02/3/2026.

b) Các Bộ, cơ quan ngang bộ: (1) Chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Công an triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, trong đó, cần khẩn trương hoàn thành việc công bố, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, hoàn thành trong tháng 3/2026. (2) Đẩy nhanh việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm có hiệu lực chậm nhất từ ngày 01/3/2027.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và 3 địa phương (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) nghiên cứu, lựa chọn thể chế, chính sách của các nước tiên tiến để chọn lọc, tiếp thu phù hợp, triển khai thí điểm trong quý II/2026 tại 3 địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định của Chính phủ về tỉ lệ nội địa hoá trong sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược theo quy định tại Luật Công nghệ cao năm 2025, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm thi hành của Luật.

- Hướng dẫn hỗ trợ các địa phương triển khai áp dụng Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh, cụ thể là xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh của địa phương bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc ICT quốc gia và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến ICT phát triển đô thị thông minh.

- Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền Thông tư ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, ngành, địa phương theo nhiệm vụ giao tại Điểm b, Mục 4 Phụ lục kèm theo Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29/12/2025 để có cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, hiệu quả.

- Nghiên cứu, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong việc đăng ký, xét chọn, công nhận các sáng kiến và sáng kiến đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cơ sở thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Cổng Sáng kiến và Sàn giao dịch khoa học công nghệ, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi, theo dõi, giám sát dựa trên dữ liệu. Hoàn thành trong tháng 5/2026.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về tiêu chí và quy trình xác định hợp phần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công về kinh tế - xã hội theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP, ngày 26/8/2025. Hoàn thành trong tháng 4/2026.

d) Các bộ, cơ quan chủ quản các nền tảng số khẩn trương ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các nền tảng số theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN, ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ; hoàn thành việc ban hành kế hoạch trong tháng 3/2026. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá, đôn đốc tiến độ triển khai các nền tảng số này; định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.

đ) Đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo: (1) Rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu về bảo mật, triển khai hiệu quả Mạng mật liên thông các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tránh lãng phí và an toàn, bảo mật thông tin. (2) Chỉ đạo ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Mạng mật liên thông các cơ quan trong hệ thống chính trị trong khối cơ quan mình. Hoàn thành trước ngày 01/5/2026.

e) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào vận hành chính thức Mạng mật liên thông các cơ quan trong hệ thống chính trị từ ngày 01/5/2026.

g) Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu về các chuyên gia, tri thức, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài để tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Trên cơ sở Chương trình đối ngoại cấp cao của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao năm 2026 và hằng năm, chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình làm việc, nội dung nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, đối tác làm việc, thành phần tham gia về hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến để triển khai thực hiện.

h) Bộ Công Thương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng điện phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

i) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản. Định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

k) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương tập trung thực hiện nâng cao năng lực và hiệu quả liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiến lược rõ ràng về nguồn nhân lực phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có quan tâm thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước; phối hợp chuẩn hoá nội dung kỹ năng số phổ cập cho người dân.

l) Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: (1) Tổ chức thực hiện việc đánh giá độc lập và đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo giao các cơ quan chức năng kiểm tra chéo chất lượng hạ tầng nền tảng, dữ liệu, chất lượng cung cấp dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương. Định kỳ hằng quý công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. (2) Ban hành Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 02/6/2025 của Ban Chỉ đạo. Hoàn thành trong tháng 6/2026. (3) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính nghiên cứu những mô hình hay, cách làm đúng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương, điển hình như Thành phố Hà Nội, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét nhân rộng toàn quốc. Nhiệm vụ thường xuyên.